## Sheet1
DANH SÁCH THÀNH VIÊN |  |  |  | Link Source
1 | Trần Hữu Tài - 52100997 | 35% | 1.File báo cáo | https://drive.google.com/drive/folders/1Chb2uqHV6H89-NEpUBT0KQy9zvewgSpm?usp=sharing
2 | Nguyễn Đạt Khương - 52100973 | 25% | 2. Record(KQ tuan cuoi) | link_video_demo
3 | Đinh Ngọc Thủy Tiên - 52100124 | 20% | 3. Code(1) | backend : https://github.com/Tran-Huu-Tai-12-04-23/web_final_java/tree/main/Backend
4 | Hà Thị Thùy Dương - 52100542 | 20% |  | Front-end : https://github.com/Tran-Huu-Tai-12-04-23/web_final_java/tree/main/front-end-java-final
|  |  | 4. Project plan | projectplan
TUẦN 1 | CÔNG VIỆC | WHO | %
1 | Đặc tả yêu cầu, thiết kế usecase | 1,2,3,4 | 100%
2 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 1,2,3,4 | 100%
3 | Vẽ sequence diagram | 3,4 | 100%
4 | Vẽ class diagram | 3,4 | 100%
TUẦN 2 | CÔNG VIỆC
1 | Thiết kế layout cho giao diện | 2 | 100%
2 | Tạo project base, kết nối cơ sở dữ liệu | 1 | 100%
3 | Xậy dựng khung cho front-end | 1 | 100%
4 | Phân tích chức năng cho trang web | 1,2,3,4 | 100%
5 | Thiết kế giao diện cho ứng dụng | 2 | 100%
TUẦN 3 | CÔNG VIỆC
5 | Xây dựng home page cho front-end | 1 | 100%
6 | Xây dụng modal đăng ký, đang nhập | 1 | 100%
7 | Xây dụng giao diện trang blog | 3,4 | 100%
8 | Xây dụng giao diện trang sản phẩm | 1,2 | 100%
9 | Xây dụng giao diện quản lý của người dùng | 2,3,4 | 100%
10 | Xây dụng giao diện admin dashboard | 1 | 100%
11 | Xây dụng giao diện admin quản lý sản phẩm | 1 | 100%
12 | Xây dụng giao diện admin quản lý blog | 2,3,4 | 100%
13 | Xây dụng giao diện admin quản lý đơn hàng | 1 | 100%
14 | Xây dụng giao diện admin quản lý người dùng | 2,3,4 | 100%
15 | Xây dụng giao diện admin quản lý câu hỏi của người dùng | 1 | 100%
TUẦN 4 | CÔNG VIỆC
16 | Cấu hình java security và JsonWebToken cho Server | 1 | 100%
17 | Tạo cơ sở dữ liệu kết nối cơ sở dữ liệu viết API xác thực người dùng | 1 | 100%
18 | Xây dựng API cho ADMIN bao gồm quản lý sản phẩm, quản lý đơn hàng, quản lý người dùng | 1 | 100%
19 | Test api | 2,1 | 100%
20 | Xây dựng API Public bao gồm xem tất cả sản phẩm(phân trang), xem chi tiết sản phẩm | 2,3,4 | 100%
TUẦN 5 | CÔNG VIỆC
20 | Xây dựng API Cho USER bao gồm( quản lý đơn hàng, quản lý profile, mật khẩu, …) | 1 | 100%
21 | Xây dựng API đặt câu hỏi, quản lý câu hỏi, trả lời câu hỏi | 2 | 100%
22 | Call api ở front-end lấy sản phẩm | 3,4 | 100%
23 | Connect front-end và backend | 1,2 | 100%
24 | Xây dựng API cho ADMIN (phần còn lại) | 2,3,4 | 100%
25 | Thực hiện chức năng thanh toán đơn hàng | 1 | 100%
26 | Thực hiện chức năng thêm vào giỏ hàng | 1 | 100%
27 | Thực hiện chức năng lọc sản phẩm, account, đơn hàng,… | 1 | 100%
28 | Thêm đánh giá đơn hàng | 3,4 | 100%
29 | Kiêm tra và fixbug ( cập nhật tồn kho sản phẩm khi đặt hàng, khi hủy đặt hàng, spam thêm sản phẩm , spam đặt hàng của người dùng) | 2,3,4 | 100%
30 | Fix bug và hoàn thành trang web | 1 | 100%